|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No del todo. Las actividades de base están cumplidas: planificación, servidor SOAR-CORE-01 en Contabo, modelo de datos con auditoría y respaldo, y la consola. Siguen en curso las reglas de detección en Wazuh, el laboratorio de pruebas, el servicio VALIDATE, EXECUTE y NOTIFY. La prueba integral y el agente en la farmacia aún no se inician, porque decidimos dejarlos para el final, una vez que todo funcione en la nube. Lo que nos ha facilitado: roles claros desde el inicio (Nicolás infraestructura y detección, Patricio decisión y mediciones de IA, Rodrigo persistencia, ejecución, notificación y consola), el acceso al servidor solo por NetBird, la revisión cruzada de pull requests y las 269 pruebas unitarias, que dan seguridad al integrar. Lo que nos ha dificultado: el laboratorio corre en dos máquinas virtuales sobre un solo notebook, hay reglas de Wazuh pendientes (92652 y 100115), 9 de los 25 playbooks aún no tienen comando de respuesta activa y algunas tareas dependen de que otro integrante termine antes la suya.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Priorizamos lo que desbloquea al resto del equipo: primero las reglas pendientes y el servicio VALIDATE, luego los comandos de respuesta activa faltantes y las notificaciones. Para el laboratorio seguimos con las dos máquinas virtuales y no detenemos el avance por problemas de ese entorno. También ordenamos el trabajo por servicios pequeños con pruebas, y dejamos por escrito las decisiones del equipo (aprobación de nivel 3 en 2 días, revisión de nivel 2 en 2 días, tickets vencidos a triaje manual) para no volver a discutirlas. Los pendientes de seguridad, como regenerar la llave del agente de laboratorio antes de un uso real, quedaron registrados.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destacamos que en pocos días se integraron 12 pull requests (#17 al #28), que el respaldo se restauró completo (2.822 de 2.822 registros, 12 inquilinos y 0 cadenas de auditoría rotas) y que el clasificador local con IA (qwen2.5:7b) responde con una mediana de 13,6 segundos en 150 casos. Además, el agente de laboratorio ya está activo y envía alertas reales a Wazuh. Para mejorar: dejar registrada la revisión de todos los pull requests (los #7 al #16 se mezclaron sin revisión registrada), completar los playbooks sin comando de respuesta activa, adelantar la documentación de la entrega y tener lista la prueba integral antes de instalar agentes en la farmacia.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la duda de qué nivel de prueba integral esperan ver en esta etapa: un entorno simulado de laboratorio o un piloto con el agente instalado en la farmacia. También quisiéramos preguntarle al docente cómo se evaluará el componente de IA local (medición de tiempos y calidad de clasificación) y qué secciones del informe deben ir en inglés.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantenemos la distribución general de roles, con apoyo cruzado en lo pendiente. El servicio VALIDATE queda a cargo de Patricio (lógica de decisión) con Rodrigo integrándolo al despliegue de servicios; Nicolás cierra reglas de Wazuh y el laboratorio; Rodrigo termina EXECUTE y NOTIFY, además del recuperador y la retención de datos. Como nuevas actividades asignamos: definir los comandos de respuesta activa de los 9 playbooks pendientes, crear el bot de Telegram para notificaciones, regenerar la llave del agente de laboratorio y preparar la documentación de la entrega del 16 de octubre.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Valoramos el equipo como un trabajo ordenado: cada integrante tiene un área propia, nos avisamos lo que cada uno necesita y los cambios pasan por revisión de otro compañero antes de mezclarse. Hemos mantenido una rutina de cierre con resumen y recordatorio de push, lo que evita perder trabajo. Podemos mejorar en registrar siempre las revisiones, en avisar antes cuando una tarea se bloquea y en repartir mejor la carga de documentación para que no se concentre en los últimos días.