## Carta Gantt
Kronos AI · Carta Gantt del proyecto
Proyecto de título · Ingeniería en Informática · Duoc UC · 10-08-2026 al 13-12-2026 · Scrum: tres fases académicas de 18 semanas y sprints de dos semanas
| Inicio de la semana 1 (kick-off) | 2026-08-10 | Leyenda | Completado | ◆ Hito cumplido
| Fecha de corte de esta versión | 2026-10-26 |  | En curso | ◇ Hito por cumplir
| Actividades completadas | 60.47% | 26 de 43 | Planificado | Semana de corte
Las celdas amarillas se pueden editar; las barras, los sprints y el avance se recalculan solos.
[9 empty] | Fase | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 · Desarrollo | [11 empty] | Fase 3
[9 empty] | Sprint | [7 empty] | Sp1 | Sp2 | Sp2 | Sp3 | Sp3 | Sp4 | Sp4 | Sp5 | Sp5
[9 empty] | Semana | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
N° | Actividad | Fase | Sprint | Responsable | Inicio | Fin | Días | Tipo | Estado | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07
Fase 1 · Definición del proyecto
1 | Kick-off con el profesor guía | Fase 1 | — | Equipo | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | Hito | Completado | ◆
2 | Definición del problema, objetivos, arquitectura y catálogo de 25 playbooks | Fase 1 | — | Equipo | 2026-08-10 | 2026-08-23 | 14 | Tarea | Completado
3 | Primera presentación del proyecto | Fase 1 | — | Equipo | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Hito | Completado |  | ◆
4 | Guía de definición, Formativa Fase 1, autoevaluaciones y diarios de reflexión | Fase 1 | — | Equipo | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 4 | Tarea | Completado
5 | Presentación de la Fase 1 | Fase 1 | — | Equipo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Hito | Completado |  |  |  | ◆
6 | Prototipo en laboratorio local, etapas 1 a 4 (anfitrión, datos, monitoreo e IA) | Fase 1 a Fase 2 | — | Nicolás, Rodrigo y Patricio | 2026-08-17 | 2026-09-24 | 39 | Tarea | Completado
Fase 2 · Sprint 1 · Infraestructura en la nube
7 | Replanteamiento como servicio en la nube | Fase 2 | Sprint 1 | Equipo | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 | Hito | Completado | [6 empty] | ◆
8 | Servidor SOAR-CORE-01: Contabo, NetBird, Docker y Wazuh 4.14.8 | Fase 2 | Sprint 1 | Nicolás | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 11 | Tarea | Completado
Fase 2 · Sprint 2 · Núcleo de decisión
9 | Repositorio nuevo e integración continua (gitleaks, ruff y R1) | Fase 2 | Sprint 2 | Rodrigo | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | Tarea | Completado
10 | Modelo de datos y auditoría con cadena de hash; respaldo cifrado y restauración probada | Fase 2 | Sprint 2 | Rodrigo | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 10 | Tarea | Completado
11 | Clasificador con IA local (qwen2.5:7b): prompts en dos pasos y mediciones con 150 casos | Fase 2 | Sprint 2 | Patricio | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 10 | Tarea | Completado
12 | Detección: Wazuh y 15 reglas de sobre | Fase 2 | Sprint 2 | Nicolás | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | Tarea | Completado
13 | Servicio VALIDATE: chequeos, configuración, lectura de alertas y servicio | Fase 2 | Sprint 2 | Patricio | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | Tarea | Completado
14 | Servicios EXECUTE y NOTIFY, y despliegue con Docker | Fase 2 | Sprint 2 | Rodrigo | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | Tarea | Completado
15 | Consola web para revisar tickets y aprobaciones | Fase 2 | Sprint 2 | Rodrigo | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | Tarea | Completado
16 | Documentos del proyecto: entrega de los 31 documentos | Fase 2 | Sprint 2 | Equipo | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | Tarea | Completado
17 | Entrega de documentos | Fase 2 | Sprint 2 | Equipo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Hito | Completado | [9 empty] | ◆
18 | Guía de desarrollo, diario de reflexión, Formativa de avance y autoevaluaciones de la Fase 2 | Fase 2 | Sprint 2 | Equipo | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 8 | Tarea | Completado
19 | Laboratorio de la PyME simulada: EP-SRV-01 y EP-WKS-01 con agentes Wazuh | Fase 2 | Sprint 2 | Nicolás | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 8 | Tarea | Completado
Fase 2 · Sprint 3 · Respuesta, niveles y versión 1.0
20 | Primer ticket de punta a punta con alertas reales | Fase 2 | Sprint 3 | Equipo | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | Hito | Completado | [10 empty] | ◆
21 | Respuesta activa: bloqueo de IP en Linux y Windows, reversión a los 60 minutos | Fase 2 | Sprint 3 | Nicolás y Rodrigo | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | Tarea | Completado
22 | Retención de alertas, tickets huérfanos y mejoras de VALIDATE | Fase 2 | Sprint 3 | Rodrigo y Patricio | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2 | Tarea | Completado
23 | Avisos por Telegram con verificación en dos pasos | Fase 2 | Sprint 3 | Rodrigo | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Tarea | Completado
24 | Punto de encuentro 1 (decisiones D-44 a D-56) | Fase 2 | Sprint 3 | Equipo | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | Hito | Completado | [10 empty] | ◆
25 | Replanteamiento para PyMEs y arranque de la semana de cierre | Fase 2 | Sprint 3 | Equipo | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Hito | Completado | [11 empty] | ◆
26 | Repositorio ordenado por fases, README, diagramas, avisos claros y catálogo 1.0 | Fase 2 | Sprint 3 | Equipo | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | Tarea | Completado
27 | Guía de instalación en 15 partes: revisión de cada parte | Fase 2 | Sprint 3 | Equipo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | Tarea | En curso
28 | Scripts de Windows (deshabilitar cuenta y aislar equipo) y EXECUTE con .cmd | Fase 2 | Sprint 3 | Rodrigo | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | Tarea | En curso
29 | Cortacircuito por alertas recibidas y prueba de estrés (E6) | Fase 2 | Sprint 3 | Patricio | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | Tarea | En curso
30 | Servidor como clon de git y versión candidata v1.0.0-rc1 | Fase 2 | Sprint 3 | Rodrigo | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | Tarea | En curso
31 | Prueba de los scripts de Windows en EP-WKS-01 | Fase 2 | Sprint 3 | Nicolás | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | Tarea | Planificado
32 | Prueba integral, escenarios E1 a E7 (punto de encuentro 2) | Fase 2 | Sprint 3 | Equipo | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | Hito | Planificado | [11 empty] | ◇
33 | Los 31 documentos actualizados, informe final y manual del encargado de TI | Fase 2 | Sprint 3 | Equipo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | Tarea | En curso
34 | Presentación y video de respaldo de la demostración (borrador) | Fase 2 | Sprint 3 | Nicolás | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | Tarea | Planificado
35 | Versión 1.0.0: etiqueta en main y notas de la versión | Fase 2 | Sprint 3 | Rodrigo | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1 | Hito | Planificado | [11 empty] | ◇
Fase 2 · Sprint 4 · Estabilización y estudio cruzado
36 | Prueba con un encargado de TI, corrección de errores e informe en limpio | Fase 2 | Sprint 4 | Equipo | 2026-11-03 | 2026-11-08 | 6 | Tarea | Planificado
37 | Estudio cruzado, banco de preguntas de la comisión y primer simulacro | Fase 2 | Sprint 4 | Equipo | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 8 | Tarea | Planificado
Fase 2 · Sprint 5 · Ensayos y congelamiento
38 | Ensayo con el profesor guía y ajustes a la presentación | Fase 2 | Sprint 5 | Equipo | 2026-11-17 | 2026-11-22 | 6 | Tarea | Planificado
39 | Ensayos cronometrados; revisión del servidor, los agentes y los respaldos; congelamiento | Fase 2 | Sprint 5 | Equipo | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 7 | Tarea | Planificado
Fase 3 · Cierre y defensa
40 | Defensa ante la comisión (fecha exacta por confirmar) | Fase 3 | — | Equipo | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | Tarea | Planificado
41 | Cierre: retiro de la PyME simulada, respaldo final y entrega del servidor | Fase 3 | — | Equipo | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 4 | Tarea | Planificado
Transversal
42 | Gestión Scrum: planificación y revisión de sprints, avance diario y registros de trabajo | Todas | — | Equipo | 2026-08-10 | 2026-12-10 | 123 | Tarea | En curso
43 | Pruebas unitarias e integración continua con revisión cruzada de pull requests | Fase 2 | — | Equipo | 2026-10-06 | 2026-11-29 | 55 | Tarea | En curso

## Sprints
Sprint | Objetivo | Inicio | Fin | Días | Semanas del curso | Incremento entregado | Pull requests | Estado
Sprint 1 | Infraestructura en la nube | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 11 | S7 a S9 | Servidor SOAR-CORE-01 (Contabo) con NetBird, Docker y Wazuh 4.14.8 | — | Completado
Sprint 2 | Núcleo de decisión | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 14 | S9 a S11 | Base de auditoría, clasificador con IA local, VALIDATE, EXECUTE, NOTIFY, consola web, respaldo y CI | #1 a #30 | Completado
Sprint 3 | Respuesta, niveles y versión 1.0 | 2026-10-20 | 2026-11-02 | 14 | S11 a S13 | Respuesta activa con reversión, avisos por Telegram, scripts de Windows, prueba integral E1 a E7 y versión 1.0.0 | #31 a #38 y #75 a #84 | En curso
Sprint 4 | Estabilización y estudio cruzado | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 14 | S13 a S15 | Prueba con un encargado de TI, corrección de errores, informe en limpio y primer simulacro | — | Planificado
Sprint 5 | Ensayos y congelamiento | 2026-11-17 | 2026-11-29 | 13 | S15 a S16 | Ensayo con el profesor guía, ensayos cronometrados y sistema congelado para la defensa | — | Planificado
Cada sprint dura dos semanas y termina con un incremento probado e integrado (pull request con revisión cruzada y pruebas automáticas en verde). Antes del Sprint 1, la Fase 1 definió el proyecto y validó el diseño con un prototipo en laboratorio local.

## Hitos
Fecha | Semana | Fase | Hito | Responsable | Estado | Evidencia
2026-08-10 | S1 | Fase 1 | Kick-off con el profesor guía | Equipo | Completado | Inicio del proyecto
2026-08-21 | S2 | Fase 1 | Primera presentación del proyecto | Equipo | Completado | Presentación «Proyecto KRONOS»
2026-09-03 | S4 | Fase 1 | Presentación de la Fase 1 | Equipo | Completado | Guion de 10 minutos
2026-09-25 | S7 | Fase 2 | Replanteamiento como servicio en la nube | Equipo | Completado | Inicio del Sprint 1
2026-10-16 | S10 | Fase 2 | Entrega de documentos | Equipo | Completado | 31 documentos entregados
2026-10-20 | S11 | Fase 2 | Primer ticket de punta a punta con alertas reales | Equipo | Completado | Ticket 20
2026-10-21 | S11 | Fase 2 | Punto de encuentro 1 (decisiones D-44 a D-56) | Equipo | Completado | Acta del 21-10
2026-10-26 | S12 | Fase 2 | Replanteamiento para PyMEs y arranque de la semana de cierre | Equipo | Completado | Plan del 26-10
2026-10-29 | S12 | Fase 2 | Prueba integral, escenarios E1 a E7 (punto de encuentro 2) | Equipo | Planificado | Issue #40
2026-10-31 | S12 | Fase 2 | Versión 1.0.0: etiqueta en main y notas de la versión | Rodrigo | Planificado | Issue #62

## Notas y fuentes
Cómo se lee
Cada fila es una actividad; las celdas de color marcan las semanas en que ocurre. El color dice su estado (verde: completado; naranja: en curso; azul: planificado) y ◆ marca un hito cumplido (◇, uno por cumplir). La columna roja es la semana de la fecha de corte.
Las semanas S1 a S18 siguen el formato de la carta Gantt de la Guía de definición del proyecto APT (Duoc): Fase 1 en S1 a S4, Fase 2 en S5 a S16 y Fase 3 en S17 y S18. La semana 1 empieza el lunes del kick-off (10-08-2026).
Para actualizarla: cambiar la fecha de corte (C4 de la hoja Carta Gantt) y el estado o las fechas de cada actividad (columnas F, G y J). Las barras, la fila de sprints y el avance se recalculan solos.
Supuestos
Las fechas del prototipo en laboratorio local (agosto y septiembre) y de los documentos de avance de la Fase 2 son aproximadas: el repositorio actual se creó el 06-10 y esas actividades no tienen commits.
Sprint 4, Sprint 5 y Fase 3 son la planificación del plan del 26-10 (sección 10). La fecha exacta de la defensa está por confirmar; se usa la primera semana de diciembre. El contrato del servidor vence el 10-12.
Las fechas de las actividades del repositorio salen del historial de git: la fecha en que se mezcló cada pull request.
Fuentes
Repositorio soarai2026/kronos-ai: historial de git y pull requests #1 a #84; Fase 2/Avances/CHANGELOG.md.
Fase 2/Avances/docs/registro: plan del 26-10 (secciones 7 y 10), tareas del 21 y 26-10, acta del 21-10, registros de trabajo del 15 al 21-10 y registro de decisiones.
Fase 1 y Fase 2 (README y documentación grupal): Guía de definición del proyecto APT, Formativa Fase 1, Guía de desarrollo del proyecto y Formativa de avance de la Fase 2.