KRONOS AI

SOAR con clasificación de incidentes asistida por IA bajo control determinista

Documento 08

Seguimiento y control

Plantillas de registro de trabajo y de informe de avance, informe de avance al 14-10-2026, registro de decisiones, registro de riesgos y procedimiento de docs/registro/.

Versión 0.1 (borrador) · 14-10-2026

Integrantes: Nicolás Zamora · Rodrigo Riveros · Patricio González

Profesor guía: Ceferino Aníbal Sotelo Becerra

Asignatura: Capstone — Portafolio de Título

Carrera: Ingeniería en Informática

Institución: DUOC UC, sede Padre Alonso de Ovalle, Santiago

Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | 08 · Seguimiento y control |
| Proyecto | Kronos AI — SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 0.1 (borrador) |
| Fecha | 2026-10-14 |
| Autor | Equipo Kronos AI (redacción asistida por IA) |
| Revisor | Por asignar en la revisión del PR (otro integrante, distinto del autor) |
| Estado | Borrador |
| Base bibliográfica | Pantaleo y Rinaudo, caps. 19 y 21 |
| Archivo | docs/entregables/08_seguimiento.docx |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-14 | Equipo Kronos AI | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Cómo leer este documento

| Marca | Significado |
| --- | --- |
| ✅ Verificado | Hay evidencia en el repositorio, en la salida de una terminal o en un documento del equipo. |
| 🟡 Informado | Lo dice un documento o una herramienta, pero no se ha comprobado o la fuente es antigua. |
| ⏳ Pendiente | Está decidido hacerlo, pero no se ha hecho. |
| ❓ Por confirmar | Falta el dato. No se inventa: se marca [POR CONFIRMAR: …] y se agrega a docs/00-indice/preguntas-abiertas.md. |
| [PENDIENTE: …] | Depende de la instalación en la farmacia (D-28); se lista en docs/00-indice/pendientes-farmacia.md. |
| «Propuesta» | Lo propone la redacción y el equipo aún no lo decide. |

Los documentos se identifican por su número y su nombre. Las remisiones a otro documento se escriben «documento NN (Nombre)». Este documento no contiene secretos, contraseñas, llaves, tokens, direcciones IP reales ni datos que identifiquen a la farmacia o a su personal.

Índice

1. Propósito y alcance	4

2. Registros de trabajo	4

2.1 Procedimiento	4

2.2 Plantilla de registro de trabajo	4

3. Informe de avance por sprint	5

3.1 Plantilla	5

3.2 Informe de avance al 14-10-2026	5

4. Registro de decisiones	6

5. Registro de riesgos	8

6. Cierre del proyecto	9

7. Referencias	9

Índice de tablas

Tabla 1. Registros de trabajo en el repositorio	4

Tabla 2. Hitos	5

Tabla 3. Avance por componente	5

Tabla 4. Métricas del proceso al 14-10-2026	6

Tabla 5. Desviaciones y acciones	6

Tabla 6. Registro de decisiones	6

Tabla 7. Registro de riesgos y brechas	8

# 1. Propósito y alcance

Este documento es el instrumento de seguimiento del proyecto. Contiene las plantillas para registrar el trabajo y el avance, el informe de avance al 14-10-2026 y los registros completos de decisiones y de riesgos.

El calendario y los hitos están en el documento 04 (Estimación y planificación). Las métricas que alimentan el informe están en el documento 07 (Plan de métricas y medición).

El libro describe el seguimiento como la comparación periódica entre lo planificado y lo real, con acciones correctivas cuando se desvían, y el cierre como la etapa en que se verifican los resultados y se registran las lecciones (Pantaleo y Rinaudo, caps. 19 y 21).

# 2. Registros de trabajo

## 2.1 Procedimiento

1.	Cada integrante escribe un registro por jornada relevante: un despliegue, una prueba, una decisión o un incidente.

2.	Código: KRO-LOG-<iniciales>-<AAAA-MM-DD>. Por ejemplo, KRO-LOG-RR-2026-10-08.

3.	Archivo: docs/registro/<código>_registro_de_trabajo_<nombre>.md.

4.	Se sube por PR a develop, como cualquier otro cambio.

5.	Sin secretos, contraseñas, tokens ni direcciones IP reales. Antes del commit se revisa el archivo y gitleaks lo vuelve a revisar.

6.	Lo que reportó una herramienta y no se reprodujo se marca 🟡, no ✅.

Tabla 1. Registros de trabajo en el repositorio

| Código | Integrante | Contenido |
| --- | --- | --- |
| KRO-LOG-RR-2026-10-08 | Rodrigo Riveros | Despliegue y pruebas de SOAR-AUDIT en el servidor; PR #2 y #3 |

[POR CONFIRMAR: registros de trabajo de Nicolás y Patricio para subir a docs/registro/ — preguntar a Nicolás y Patricio]

## 2.2 Plantilla de registro de trabajo

Basada en KRO-LOG-RR-2026-10-08.

# Registro de trabajo — <Nombre>

| Campo | Valor |
| :--- | :--- |
| Código | KRO-LOG-<iniciales>-<AAAA-MM-DD> |
| Fecha | <día> (<hora de inicio> a <hora de término>, hora de Chile) |
| Integrante | <Nombre> — <capa> |
| Sprint | S<N> |
| Estado de la jornada | <una línea> |

1. Resumen           (qué se logró, en 3 a 5 puntos)
2. Qué se hizo       (tabla: tarea | estado ✅🟡⏳ | evidencia)
3. Decisiones        (tabla: decisión | detalle | quién)
4. Incidencias       (tabla: síntoma | causa y solución)
5. Estado            (tabla del componente)
6. Pendientes        (lista con casillas)
7. Límites y notas   (qué no se verificó)

# 3. Informe de avance por sprint

## 3.1 Plantilla

# Informe de avance — Sprint S<N> (<fechas>)

1. Hito del sprint: <texto> — cumplido / no cumplido, con evidencia
2. Avance por integrante (tabla: integrante | terminado | en curso | bloqueado por)
3. Métricas (documento 07): PR integrados, PR sin revisión,
   checks fallidos, latencia, acierto, tareas bloqueadas
4. Decisiones nuevas (D-NN) y riesgos nuevos o cambiados (R-NN)
5. Desviaciones respecto del plan y acción correctiva
6. Lecciones (retrospectiva)
7. Compromisos para el sprint siguiente

## 3.2 Informe de avance al 14-10-2026

Sprint en curso: S2, núcleo de decisión (06 a 19-10-2026).

Tabla 2. Hitos

| Sprint | Hito | Estado |
| --- | --- | --- |
| S1 | Una alerta de EP-WKS-01 llega a SOAR-DETECT por internet | ⏳ no cumplido: el laboratorio está en preparación |
| S2 | Un ticket de nivel 0 o 1 se resuelve solo, de punta a punta | ⏳ en curso |

Tabla 3. Avance por componente

| Componente | Terminado | Falta |
| --- | --- | --- |
| SOAR-CORE-01 | Endurecido 🟡; Wazuh 4.14.8, Ollama y PostgreSQL corriendo (cinco contenedores) ✅ | NetBird, contraseñas de Wazuh, Active Response automático apagado, prueba de reinicio, VNC |
| SOAR-DETECT | Instalado ✅; compose sin secretos (PR #7) y 15 reglas de sobre (PR #8) 🟡 | Revisar e integrar los PR #7 y #8 |
| SOAR-COLLECT y laboratorio | — | EP-WKS-01 y EP-SRV-01 con agente y grupo propio |
| SOAR-AUDIT | Esquema en develop, desplegado, probado y vacío ✅ | Respaldo, capa de acceso, ancla externa |
| SOAR-CLASSIFY | Prompts y medición con 3B y 7B ✅; 12 casos de frontera y 10 de inyección escritos ✅ | Medir frontera e inyección; modelo definitivo |
| SOAR-VALIDATE | Contrato JSON, dos pasos con falla segura, chequeos 2 a 6 y catálogo 0.1 en develop (PR #6) ✅ | Servicio: lectura de alertas, base, API; valores de exclusión, contadores y severidad |
| SOAR-EXECUTE, NOTIFY y CONSOLE | — | Todo |
| Repositorio y CI | Tres checks en cada PR ✅ | Pruebas unitarias en el CI; test permanente de R1; tests/sql en el CI |
| Documentación | 17 documentos de esta entrega | Documentos 10, 12, 16, 18, 21 y 22 |

Tabla 4. Métricas del proceso al 14-10-2026

| Métrica | Valor | Comentario |
| --- | --- | --- |
| PR integrados a develop | 6 | #1 a #6 |
| PR abiertos | 2 | #7 y #8 |
| PR con los tres checks en verde | 8 de 8 |  |
| PR integrados sin revisión registrada | 6 de 6 | Ver documento 14 |
| Etiquetas de etapa en main | 0 |  |
| Pruebas unitarias | 72 | 71 pasan en Windows (documento 15) |

Tabla 5. Desviaciones y acciones

| Desviación | Acción correctiva propuesta |
| --- | --- |
| Hito de S1 vencido sin cumplir | Priorizar el laboratorio en lo que queda de S2; es la dependencia de todos los hitos siguientes |
| Revisión cruzada no registrada | Revisar el PR #7 y los siguientes con revisión en GitHub; registrar las excepciones |
| SOAR-EXECUTE sin empezar | Comenzar con la acción de bloquear una IP (nivel 1), que cubre el caso de punta a punta |

# 4. Registro de decisiones

Tabla 6. Registro de decisiones

| # | Decisión | Fuente | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Nube: Cloud VDS XL de Contabo del profesor, pagado durante el proyecto, con acceso de raíz y puertos libres | Replanteamiento SaaS (D1) | ✅ |
| D-02 | SOAR-CLASSIFY corre en SOAR-CORE-01, con un modelo local autoalojado, sin API de pago; los datos del cliente no salen de la infraestructura | Replanteamiento SaaS (D2) | ✅ |
| D-03 | FastAPI en vez de n8n: SOAR-VALIDATE se escribe en Python; n8n sale de la arquitectura | Replanteamiento SaaS (D3) | ✅ |
| D-04 | Dos vías de equipos: vía A, máquinas virtuales propias; vía B, equipos reales de la farmacia como equipos adicionales del mismo inquilino | Replanteamiento SaaS (D4) | ✅ |
| D-05 | Contención real, sin modo observación | Replanteamiento SaaS (D5) | ✅ |
| D-06 | LAB-01 se conserva como contingencia y como nodo de inferencia de respaldo | Replanteamiento SaaS (D6) | 🟡 |
| D-07 | Acordar con el profesor por escrito el alcance y los límites | Replanteamiento SaaS (D7) | 🟡 |
| D-08 | Seis familias por comportamiento observable y clasificación en dos pasos | Repositorio | ✅ |
| D-09 | Active Response de Wazuh como actuador único, con siete acciones | Replanteamiento SaaS | ✅ |
| D-10 | Multiinquilino con tenant_id, RLS y cadena de hash por inquilino | Repositorio | ✅ |
| D-11 | Dashboard de Wazuh sólo como herramienta interna, detrás de la red privada | Replanteamiento SaaS | ✅ |
| D-12 | Red privada del equipo: NetBird, que reemplaza a Tailscale | Tareas por integrante; registro del 08-10 | ✅ |
| D-13 | SOAR-CORE-01 en UTC | Equipo | ✅ |
| D-14 | 2FA en las cuentas de Contabo descartado por el momento | Nicolás | ✅ riesgo aceptado |
| D-15 | Todo se instala primero en la nube y el laboratorio; el agente de la farmacia es lo último | Equipo | ✅ |
| D-16 | Los dos equipos de laboratorio van en máquinas virtuales del notebook de Nicolás, sin NetBird | Equipo | ✅ |
| D-17 | Agentes registrados desde el servidor; 1515 sin publicar; 1514 público; 55000, 9200 y 5601 sólo por NetBird | Tareas por integrante | ✅ decidido; 🟡 aplicado según el PR #7 |
| D-18 | La guía de instalación va en docs/instalacion/, en 15 partes; cada parte se escribe al instalar su componente y la revisa otro integrante | Tareas por integrante | ✅ |
| D-19 | Omitir la prueba de regresión «e» del hash | Rodrigo | ✅ |
| D-20 | PR #2 y #3 integrados sin revisión cruzada (excepción a la regla) | Rodrigo | ✅ |
| D-21 | Docker Desktop en el PC para pruebas previas | Rodrigo | ✅ |
| D-22 | Los secretos del servidor se generan allí y no viajan por el repositorio ni por el paquete | Rodrigo | ✅ |
| D-23 | Documentos de esta entrega en Word (.docx), con diseño cuidado y en español de Chile | Equipo, 14-10 | ✅ |
| D-24 | Fecha de entrega: 16-10-2026 | Equipo, 14-10 | ✅ |
| D-25 | El servidor está en Francia | Equipo, 14-10 | ✅ |
| D-26 | Copia de respaldo fuera del servidor en el PC de escritorio de Nicolás | Equipo, 14-10 | ✅ con condiciones (R-10) |
| D-27 | Retención inicial de 2 años para alertas y auditoría, fundada en la Ley 21.663 (decisión interna; la ley no fija el plazo) | Equipo, 14-10 | ✅ |
| D-28 | Los documentos que requieren datos de la farmacia se redactan después de instalar los agentes allí | Equipo, 14-10 | ✅ |
| D-29 | Gestor de contraseñas: el equipo respondió «MFA»; falta saber qué gestor guarda los secretos | Equipo, 14-10 | ❓ |
| D-30 | Numeración de etapas: por definir | Equipo, 14-10 | ⏳ |
| D-31 | Sólo el equipo Kronos aprueba el nivel 3 y recibe los avisos de Telegram de los niveles 2 y 3; la farmacia no aprueba | Nicolás, 14-10 | ✅ |
| D-32 | Plazo de 2 días para aprobar o rechazar una medida de nivel 3 | Nicolás, 14-10 | ✅ |
| D-33 | Plazo de revisión de 2 días para el nivel 2; al vencer, recordatorio diario por Telegram y la acción sigue vigente hasta que un integrante la revierta; sin reversión automática | Nicolás, 14-10 | ✅ |
| D-34 | Nivel 3 sin respuesta en 2 días: expira sin ejecutar, el ticket pasa a MANUAL_TRIAGE con motivo de aprobación vencida y se envía un último aviso | Propuesta del asistente de IA, 14-10 | ⏳ «Propuesta», por confirmar |
| D-35 | El aviso a la persona afectada por una medida de nivel 2 se envía por correo electrónico, de forma manual, a cargo de un integrante del equipo | Nicolás, 14-10 | ✅ |

# 5. Registro de riesgos

Tabla 7. Registro de riesgos y brechas

| Código | Riesgo o brecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | Retención de registros: plazo decidido (2 años, D-27); falta la política escrita, su aprobación, la aplicación en el indexador y la eliminación al vencer | Abierta, avanzada (documento 18, pendiente) |
| BR-05 | Acuerdo de tratamiento de datos con el proveedor: el servidor es del profesor y está en Francia; el acuerdo lo acepta el titular de la cuenta; hay transferencia internacional | Abierta (documento 18, pendiente) |
| R-01 | No existe respaldo de SOAR-AUDIT ni de la configuración de Wazuh, sus certificados y client.keys | Abierto (documento 19) |
| R-02 | No se ha comprobado que Docker y los cinco contenedores vuelvan solos tras un reinicio | Abierto |
| R-03 | Sin prueba permanente de que el hash no depende de la zona horaria | Aceptado |
| R-04 | PR integrados sin revisión cruzada | Aceptado puntualmente (D-20, PR #2 y #3). [POR CONFIRMAR: tratamiento de los PR #1 y #4 a #6 — preguntar al equipo] |
| R-05 | Secretos del servidor no recuperables si no se guardan en el gestor | Abierto (documento 20) |
| R-06 | Rodrigo tiene un rol elevado en NetBird | Abierto |
| R-07 | Cuentas de Contabo sin 2FA | Aceptado (D-14) |
| R-08 | El modelo 7B queda en el límite de 60 s en frío; con todos los servicios puede superarlo | Abierto |
| R-09 | La bitácora es inmutable, pero la retención exige eliminar al vencer | Abierto (documento 18, pendiente) |
| R-10 | La copia de respaldo, con datos de clientes reales, queda en un PC personal (D-26) | Abierto; condiciones en el documento 19 |
| R-11 | Plazo corto (16-10) para el volumen de documentos | Abierto |
| R-12 | Sin el gateway de la Fase 1 no hay detección de fuga de datos en el tráfico; se compensa en parte con DNS y conexiones de Sysmon | Aceptado |
| R-13 | kronos_frontend es de sólo lectura y la consola necesita escribir aprobaciones y reversiones | Abierto (diseño) |
| R-14 | Sin ancla externa no se detecta el borrado de las últimas filas de la bitácora | Abierto |
| R-15 | El contrato del servidor termina el 10-12-2026; falta definir qué pasa con los datos de la farmacia | Abierto |
| R-16 | La contención sólo opera donde hay agente | Límite declarado |

Observaciones de esta entrega que podrían registrarse como riesgos nuevos («Propuesta»): el paso 2 todavía ofrece los candidatos del catálogo provisional mientras el chequeo 3 valida contra el catálogo 0.1 (documento 11); la protección de ramas no está disponible en el plan actual de GitHub (documento 14); y la cuenta soarai2026 es una cuenta de usuario compartida, por lo que sus acciones en GitHub no se pueden atribuir a un integrante (documento 17). Los códigos se asignan al registrarlos.

# 6. Cierre del proyecto

El cierre se documentará en el documento 22 (Cierre del proyecto, pendiente), con los resultados contra los objetivos, las evidencias y las lecciones aprendidas.

# 7. Referencias

Pantaleo, G., y Rinaudo, L. ([POR CONFIRMAR: año y edición, tomados de la portada del libro — preguntar a Patricio]). Ingeniería de software. Alfaomega.

Equipo Kronos AI. (2026). Kronos AI — Contexto maestro para la redacción de documentos (versión 2.1, 14-10-2026) [Documento interno].

Equipo Kronos AI. (2026). soarai2026/kronos-ai [Repositorio privado, rama develop]. GitHub.

Riveros, R. (2026). Registro de trabajo KRO-LOG-RR-2026-10-08 [Documento interno].