Acta de Constitución del Proyecto

1.2  Acta de Constitución del Proyecto

Constancia formal del inicio de Kronos AI: justificación, objetivos, alcance preliminar y exclusiones, entregables, hitos, supuestos, riesgos, interesados, presupuesto preliminar y criterios de éxito.

Documento reconstruido el 16-10-2026 a partir de los registros de Fase 1. Requiere validación y firma del equipo y del profesor guía.

Control del documento

| Documento | Acta de Constitución del Proyecto |
| --- | --- |
| Grupo | Gestión y Planificación de Proyectos |
| Proyecto | Kronos AI - SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 16-10-2026 |
| Responsable | Equipo Kronos AI y profesor guía |
| Redacción | Equipo Kronos AI. |
| Revisor | Equipo Kronos. |
| Estado | Disponible |
| Base bibliográfica | Pantaleo y Rinaudo, 20.7 |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16-10-2026 | Equipo Kronos AI | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Índice

1. Aviso sobre este documento	4

2. Datos del proyecto	4

3. Justificación	4

4. Objetivos	5

4.1 Objetivo general	5

4.2 Objetivos específicos	5

4.3 Evidencias comprometidas	5

5. Alcance preliminar	5

5.1 Qué incluye	5

5.2 Exclusiones	6

6. Entregables principales	6

7. Hitos	6

8. Supuestos y restricciones	7

9. Riesgos de alto nivel	7

10. Interesados	7

11. Presupuesto preliminar	8

12. Roles de dirección	8

13. Criterios de éxito	8

14. Firmas	9

Referencias	9

# 1. Aviso sobre este documento

El alcance se actualizó el 25-09-2026, anterior a esto el proyecto pasó del laboratorio local a la nube. Las secciones marcadas lo dicen.

# 2. Datos del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Kronos AI |
| Definición | SOAR con clasificación de incidentes asistida por inteligencia artificial, bajo control determinista, entregado como servicio en la nube y sin dependencia de infraestructura del cliente |
| Tipo | Proyecto de título (Capstone, Portafolio de Título APT) |
| Institución | DUOC UC, sede Padre Alonso de Ovalle, Santiago. Ingeniería en Informática |
| Asignatura | Capstone |
| Profesor guía | Ceferino Aníbal Sotelo Becerra |
| Equipo | Nicolás Zamora, Rodrigo Riveros, Patricio González |
| Fecha de inicio | 10-08-2026 (kick-off, D-43) |
| Fecha de término | 01-12-2026 (fin de la carta Gantt pedida); cierre académico del 01 al 09-12-2026 |
| Fecha del acta | 10-08-2026; actualizada en su alcance el 25-09-2026; redactada el 16-10-2026 |

# 3. Justificación

Los centros de operaciones de seguridad reciben más alertas de las que pueden analizar. Las plataformas SOAR comerciales automatizan esa respuesta, pero su licenciamiento es inalcanzable para una PyME, que enfrenta las mismas amenazas sin equipo dedicado ni presupuesto. En ese segmento, el competidor real no es otro producto: es la ausencia total de monitoreo.

Kronos propone una separación estricta: una IA que sólo clasifica y un código determinista que ejecuta, con restricciones verificables y una bitácora encadenada. Así se usa la IA sin abrir la puerta a que el texto de una alerta, que un atacante puede controlar, se convierta en un comando.

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Implementar un sistema SOAR automatizado con IA y ejecución determinista, que garantice trazabilidad y control humano.

## 4.2 Objetivos específicos

| N.º | Objetivo específico |
| --- | --- |
| OE1 | Infraestructura de detección con Wazuh |
| OE2 | Catálogo de 25 playbooks en 4 niveles de autonomía |
| OE3 | Modelo local con clasificación en dos pasos |
| OE4 | Orquestación con limitador de tasa y cortacircuito |
| OE5 | Persistencia inmutable |

## 4.3 Evidencias comprometidas

- Cadena de hash verificable.

- 10 casos de inyección bloqueados.

- Prueba de estrés de 30 alertas en 10 minutos que active el cortacircuito.

# 5. Alcance preliminar

## 5.1 Qué incluye

| Dimensión | Al inicio (Fase 1, laboratorio) | Desde el 25-09-2026 (Contabo) |
| --- | --- | --- |
| Dónde corre | LAB-01, en máquinas virtuales | SOAR-CORE-01, en la nube |
| Qué instala el cliente | Dominio, proxy y cuatro máquinas virtuales | Un agente por equipo |
| Cómo se contiene | Deshabilitar la cuenta en Active Directory | Acciones locales por Active Response |
| Interfaz | Dashboard de Wazuh | SOAR-CONSOLE y Telegram |
| Clientes | Uno | Multiinquilino |
| Orquestación | n8n | Python (FastAPI) |
| Red privada | Tailscale | NetBird |

Componentes del alcance: SOAR-COLLECT, SOAR-DETECT, SOAR-CLASSIFY, SOAR-VALIDATE, SOAR-EXECUTE, SOAR-AUDIT, SOAR-NOTIFY y SOAR-CONSOLE; laboratorio con un puesto de trabajo Windows y un servidor Linux; piloto en una farmacia.

## 5.2 Exclusiones

- Más de dos arquetipos de equipo (puesto de trabajo Windows y servidor Linux).

- Datos de pacientes: no se leen recetas, fichas, documentos, correos ni bases de datos.

- Infraestructura del cliente: sin directorio, proxy, licencias, cuentas privilegiadas en su red ni puertos entrantes.

- Contención en equipos sin agente.

- Active Directory, EDR comercial y firewall perimetral (excluidos al pasar a la nube).

- Modo de simulación en producción: la contención es real (D-05).

- Alta disponibilidad.

# 6. Entregables principales

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Plataforma Kronos AI | Los ocho componentes SOAR-* desplegados en SOAR-CORE-01 |
| Catálogo KRO-CAT-01 | 25 medidas en 6 familias y 4 niveles |
| Laboratorio | EP-WKS-01 y EP-SRV-01 con agente |
| Piloto | Agentes instalados en la farmacia |
| Evidencias | Cadena verificable, 10 casos de inyección, prueba de estrés |
| Documentación | Los 31 documentos de gestión, requerimientos, arquitectura, motor de IA, seguridad y calidad |
| Defensa | Presentación y ensayos del cierre académico |

# 7. Hitos

| Fecha | Hito | Estado |
| --- | --- | --- |
| 10-08-2026 | Kick-off con el equipo y el profesor guía | Informado asumido (D-43) |
| 21-08-2026 | Primera presentación «proyecto_apt» | Informado |
| 31-08 al 03-09-2026 | Guía de definición del proyecto APT, autoevaluaciones, diarios de reflexión y Formativa Fase 1 | Verificado |
| 03-09-2026 | Presentación de la Fase 1 | Informado |
| 25-09-2026 | Replanteamiento como SaaS; inicio de S1 | Verificado |
| 16-10-2026 | Entrega de documentos | Pendiente |
| 07-11-2026 | Punto de no retorno | Informado |
| Por definir | Instalación en la farmacia | Por confirmar |
| 01-12-2026 | Fin de la carta Gantt | Verificado |
| 01 al 09-12-2026 | Cierre académico y ensayos | Informado |

# 8. Supuestos y restricciones

| N.º | Supuesto |
| --- | --- |
| S1 | El servidor está disponible hasta el 10-12-2026 |
| S2 | Un modelo local en CPU decide una alerta en 60 s o menos |
| S3 | Los equipos del cliente pueden salir por internet al puerto 1514 |
| S4 | La farmacia entrega sus datos después de instalar (D-28) |
| S5 | El equipo responde las aprobaciones de nivel 3 dentro de 2 días |

| Restricción | Detalle |
| --- | --- |
| Plazo | Fijo: cierre académico del 01 al 09-12-2026 |
| Presupuesto | Sin presupuesto propio; servidor provisto por el profesor; software libre |
| Equipo | Tres integrantes con carga académica paralela |
| Diseño | R1 a R3: la decisión no depende de la ejecución; el catálogo no se extiende en caliente; se registra antes de ejecutar |
| Legal | Autorización, aviso y aceptación firmados antes de instalar |

# 9. Riesgos de alto nivel

| Riesgo | Respuesta |
| --- | --- |
| No llegar a tiempo con un flujo completo | Sprints con hitos verificables; punto de no retorno y contingencia con el laboratorio local |
| Modelo local demasiado lento | Medir primero; mantener el modelo cargado |
| Inyección de instrucciones | Catálogo cerrado y validador determinista |
| Dependencia de una persona | Reparto por capas con interfaces acordadas |
| Pérdida del servidor | Respaldo diario y restauración probada |

El registro completo está en el documento 1.9 (Registro de Riesgos del Proyecto).

# 10. Interesados

| Interesado | Interés | Participación |
| --- | --- | --- |
| Equipo Kronos | Construir, operar y defender el producto | Cada integrante defiende una capa |
| Profesor guía | Calidad académica y alcance acordado | Provee el servidor; revisa entregas |
| DUOC UC | Formación y evaluación | Institución |
| Farmacia piloto | Protección sin costo de infraestructura | Por definir. |
| Personas que trabajan en la farmacia | Monitoreo proporcional que no lea sus contenidos | Por definir. |

# 11. Presupuesto preliminar

| Partida | Monto | Quién lo cubre |
| --- | --- | --- |
| Servidor Cloud VDS XL de Contabo | Precio público de 94,40 al mes con IVA (moneda no visible en la página); 118 € al mes según VPSBenchmarks | Profesor guía. |
| Software (Wazuh, Ollama, PostgreSQL, Python, Docker) | 0 | Software libre |
| Horas del equipo | - | Equipo |
| Equipos del laboratorio | Notebook de Nicolás y PC de escritorio | Integrantes |

# 12. Roles de dirección

| Rol | Quién | Estado |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador | Profesor guía, que provee el servidor y valida el alcance | - |
| Director del proyecto | - | - |

# 13. Criterios de éxito

| Criterio | Medida |
| --- | --- |
| Flujo completo funcionando | Un ticket ejecutado solo contra un equipo real, con bitácora íntegra |
| Control humano | Ninguna medida de nivel 3 sin aprobación |
| Evidencias comprometidas | Cadena verificable; 10 de 10 casos de inyección sin ejecución fuera del catálogo; cortacircuito con 30 alertas en 10 minutos |
| Latencia | Decisión en 60 s o menos |
| Piloto | Agentes instalados en la farmacia |
| Académico | Documentos entregados y defensa aprobada |

# 14. Firmas

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicolás Zamora | Integrante |  |  |
| Rodrigo Riveros | Integrante |  |  |
| Patricio González | Integrante |  |  |
| Ceferino Aníbal Sotelo Becerra | Profesor guía |  |  |

# Referencias

- Equipo Kronos AI. (2026). Formativa Fase 1 y Guion de la presentación de Fase 1 [documentos internos, 21-08 al 04-09-2026].

- Equipo Kronos AI. (2026). Kronos AI - Replanteamiento como SaaS [documento interno, 25-09-2026].

- Equipo Kronos AI. (2026). Visión de la solución (documento 01, versión 0.1, 14-10-2026).