## Matriz RACI
1.8 Matriz RACI · Kronos AI
Quién es responsable (R), quién aprueba (A), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I). Versión 2.0 · 27-10-2026
Actividad o entregable | NZ Nicolás Zamora | RR Rodrigo Riveros | PG Patricio González | PROF Profesor guía | ENC Encargado de TI (PyME) | Aprobadores (debe ser 1)
1. Componentes
SOAR-CORE-01 y endurecimiento | A/R | C | I | I | - | 1
NetBird | A/R | C | I | - | - | 1
SOAR-DETECT (Wazuh) y reglas de sobre | A/R | I | C | - | - | 1
SOAR-COLLECT (agentes) | A/R | I | I | - | I | 1
Scripts de Active Response (Linux y Windows) | A/R | R | I | - | - | 1
SOAR-CLASSIFY (modelo y prompts) | I | I | A/R | - | - | 1
SOAR-VALIDATE (lógica y chequeos) | I | C | A/R | - | - | 1
Catálogo KRO-CAT-01 | C | C | A/R | I | - | 1
Configuración de VALIDATE | C | C | A/R | - | - | 1
SOAR-EXECUTE | C | A/R | C | - | - | 1
SOAR-NOTIFY y avisos por Telegram | I | A/R | I | - | I | 1
SOAR-AUDIT (esquema y roles) | I | A/R | C | - | - | 1
SOAR-CONSOLE | I | A/R | C | - | - | 1
Respaldo y restauración | C | A/R | I | - | - | 1
Despliegue de los servicios | R | A/R | I | - | - | 1
2. Laboratorio, pruebas y calidad
Laboratorio de la PyME simulada (EP-WKS-01 y EP-SRV-01) | A/R | I | I | - | - | 1
Repositorio y CI | I | A/R | I | - | - | 1
Revisión de los PR | R | A/R | R | - | - | 1
Mediciones del modelo y 150 casos | I | I | A/R | - | - | 1
Prueba de estrés y de ráfaga (E6) | C | C | A/R | I | - | 1
Prueba integral E1 a E7 | A | R | R | I | I | 1
Prueba con un encargado de TI | R | R | R | A | C | 1
3. Operación
Aprobar o rechazar una medida de nivel 3 | C | R | R | - | A | 1
Revisar una medida de nivel 2 | C | R | R | - | A | 1
Avisar por correo a la persona afectada | I | I | I | - | A/R | 1
Atender un ticket en revisión manual | R | R | A | - | I | 1
Cerrar el cortacircuito | A | R | R | - | I | 1
Verificar la cadena de la bitácora | I | A/R | I | - | - | 1
Responder a un incidente de la plataforma | A | R | R | I | I | 1
4. Documentos
1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 (gestión) | R | R | A/R | C | - | 1
1.3, 1.4, 1.7 (cronograma, metodología, EDT) | C | C | A/R | I | - | 1
2.1 Procesos AS-IS | A/R | I | C | - | C | 1
2.2, 2.3, 2.4, 2.6 (TO-BE, ERS, trazabilidad, playbooks) | C | C | A/R | I | - | 1
2.5 Casos de uso | C | A/R | C | I | - | 1
2.7 Integraciones | A/R | C | C | I | - | 1
3.1 Arquitectura (4+1) | C | A/R | C | I | - | 1
3.2 Infraestructura, DRP y FinOps | A/R | C | I | C | - | 1
4.1 Motor de IA | I | C | A/R | I | - | 1
4.2 Trazabilidad y HITL | C | A/R | C | I | - | 1
5.1, 5.2, 5.6 (amenazas, riesgos, incidentes) | A/R | C | C | I | - | 1
5.3, 5.4, 5.5 (políticas, IAM, secretos) | C | A/R | I | I | - | 1
6.1, 6.4, 6.5 (calidad, determinismo, carga) | I | C | A/R | I | - | 1
6.2 Plan maestro de pruebas | A/R | C | R | I | - | 1
6.3 Casos de prueba | I | A/R | R | I | - | 1
Informe final | R | R | A/R | C | - | 1
Manual del encargado de TI | C | A/R | C | I | C | 1
Presentación y video de respaldo | A/R | R | R | C | - | 1
5. Decisiones y entregas
Diseño de infraestructura y detección | A/R | C | C | I | - | 1
Diseño de persistencia, ejecución y consola | C | A/R | C | I | - | 1
Diseño del motor de decisión | C | C | A/R | I | - | 1
Cambios de alcance | R | R | R | A | I | 1
Versión 1.0.0 y publicación del repositorio | C | A/R | C | I | - | 1
Entregas académicas | R | R | R | A | - | 1
Contrato del servidor | C | I | I | A/R | - | 1
Notas
• Una sola A por fila: la columna G lo comprueba y se marca en rojo si no se cumple. A/R = la misma persona hace y aprueba.
• La aprobación de un PR siempre la da otro integrante (regla D-54); eso no cambia quién responde por el componente.
• Desde el 26-10 no hay cliente real: Kronos se valida en una PyME simulada y el encargado de TI aprueba el nivel 3 (D-59). En la demostración, un integrante interpreta ese rol.
• En la operación, cualquier integrante puede actuar como respaldo (por eso hay varias R); la bitácora registra quién lo hizo.
• El camino crítico concentra varias A en Nicolás (infraestructura, laboratorio y agentes): riesgo R-18.

## Leyenda
Letra | Rol | Regla
R | Responsable: hace el trabajo | Puede haber más de uno
A | Aprobador: responde por el resultado | Exactamente uno por fila
A/R | Hace el trabajo y responde por él | Cuenta como el aprobador
C | Consultado: opina antes de decidir | Comunicación en ambos sentidos
I | Informado: se le avisa el resultado | Comunicación en un sentido
- | No participa