KRONOS AI

SOAR con clasificación de incidentes asistida por IA bajo control determinista

Documento 04

Estimación y planificación

Sprints, hitos y su estado al 14-10-2026, tareas por integrante y dependencias, fechas clave, punto de no retorno y plan de contingencia.

Versión 0.1 (borrador) · 14-10-2026

Integrantes: Nicolás Zamora · Rodrigo Riveros · Patricio González

Profesor guía: Ceferino Aníbal Sotelo Becerra

Asignatura: Capstone — Portafolio de Título

Carrera: Ingeniería en Informática

Institución: DUOC UC, sede Padre Alonso de Ovalle, Santiago

Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | 04 · Estimación y planificación |
| Proyecto | Kronos AI — SOAR con clasificación asistida por IA bajo control determinista |
| Versión | 0.1 (borrador) |
| Fecha | 2026-10-14 |
| Autor | Patricio González (redacción asistida por IA) |
| Revisor | Por asignar en la revisión del PR (otro integrante, distinto del autor) |
| Estado | Borrador |
| Base bibliográfica | Pantaleo y Rinaudo, cap. 18; 20.3; 5.9 |
| Archivo | docs/entregables/04_planificacion.docx |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-14 | Patricio González | Primera versión para la entrega del 16-10-2026 |

Cómo leer este documento

| Marca | Significado |
| --- | --- |
| ✅ Verificado | Hay evidencia en el repositorio, en la salida de una terminal o en un documento del equipo. |
| 🟡 Informado | Lo dice un documento o una herramienta, pero no se ha comprobado o la fuente es antigua. |
| ⏳ Pendiente | Está decidido hacerlo, pero no se ha hecho. |
| ❓ Por confirmar | Falta el dato. No se inventa: se marca [POR CONFIRMAR: …] y se agrega a docs/00-indice/preguntas-abiertas.md. |
| [PENDIENTE: …] | Depende de la instalación en la farmacia (D-28); se lista en docs/00-indice/pendientes-farmacia.md. |
| «Propuesta» | Lo propone la redacción y el equipo aún no lo decide. |

Los documentos se identifican por su número y su nombre. Las remisiones a otro documento se escriben «documento NN (Nombre)». Este documento no contiene secretos, contraseñas, llaves, tokens, direcciones IP reales ni datos que identifiquen a la farmacia o a su personal.

Índice

1. Propósito y alcance	4

2. Sprints e hitos	4

2.1 Numeración de etapas	5

3. Fechas clave	5

4. Tareas por integrante y dependencias	6

4.1 Nicolás Zamora — detección e infraestructura	6

4.2 Rodrigo Riveros — persistencia y ejecución	6

4.3 Patricio González — decisión y medición	7

5. Estimación de esfuerzo	7

6. Punto de no retorno y contingencia	7

7. Decisiones pendientes que afectan el plan	8

8. Referencias	8

Índice de tablas

Tabla 1. Sprints, hitos y estado al 14-10-2026	4

Tabla 2. Fechas clave	5

Tabla 3. Tareas pendientes de Nicolás	6

Tabla 4. Tareas pendientes de Rodrigo	6

Tabla 5. Tareas pendientes de Patricio	7

Tabla 6. Señales de alerta antes del punto de no retorno	8

# 1. Propósito y alcance

Este documento fija el calendario de Kronos AI. Indica qué debe estar listo en cada sprint, en qué estado está cada hito al 14-10-2026, qué tareas quedan, quién las tiene y qué bloquea a qué.

La justificación del enfoque por sprints está en el documento 03 (Justificación metodológica). El seguimiento de cada sprint y el informe de avance están en el documento 08 (Seguimiento y control).

El libro distingue la planificación conducida por planes, que fija el alcance y estima tiempo y costo, de la planificación ágil, que fija el tiempo y ajusta el alcance en cada iteración (Pantaleo y Rinaudo, cap. 18 y 20.3). Kronos usa la segunda: las fechas son fijas y el alcance de cada sprint se ajusta a ellas. Como pide el libro para un plan de proyecto, se dejan explícitos los hitos, las dependencias y la contingencia (Pantaleo y Rinaudo, 5.9).

# 2. Sprints e hitos

Figura 1. Calendario de los sprints

Tabla 1. Sprints, hitos y estado al 14-10-2026

| Sprint | Fechas | Objetivo | Hito verificable | Estado al 14-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 25-09 a 05-10 | Migración de infraestructura | Una alerta de EP-WKS-01 llega a SOAR-DETECT por internet | ⏳ no cumplido: Wazuh instalado, laboratorio en preparación |
| S2 | 06 a 19-10 | Núcleo de decisión | Un ticket de nivel 0 o 1 se resuelve solo, de punta a punta | ⏳ en curso: SOAR-AUDIT listo; núcleo lógico de SOAR-VALIDATE en develop; falta SOAR-EXECUTE y la conexión con Wazuh y con la base |
| S3 | 20-10 a 02-11 | Respuesta y niveles | Los 25 playbooks con actuador real; una aprobación de nivel 3 funciona | Por iniciar |
| S4 | 03 a 16-11 | Capa SaaS | Alguien ajeno instala un agente y ve sus tickets | Por iniciar |
| S5 | 17 a 30-11 | Medición y endurecimiento | Precisión de punta a punta medida | Por iniciar |
| S6 | 01 a 09-12 | Cierre académico | Tres ensayos cronometrados de la defensa | Por iniciar |

Lectura del estado. El hito de S1 depende del laboratorio, que todavía no envía alertas. El de S2 depende de S1 y de SOAR-EXECUTE. Por eso el riesgo de no llegar al punto de no retorno del 07-11-2026 aumenta si el laboratorio no está listo durante S2.

## 2.1 Numeración de etapas

El plan del 25-09-2026 numeraba diez etapas; las cuatro primeras eran del laboratorio. El repositorio nuevo, creado el 06-10-2026, volvió a empezar en la etapa 1 «Infraestructura y detección». Las ramas usan e1 y e2, y el catálogo y los prompts mencionan la etapa 3 para cerrar el catálogo. El equipo indicó el 14-10-2026 que las etapas están por definir (D-30). Mientras tanto, este documento usa los sprints como calendario. [POR CONFIRMAR: numeración y nombre de las etapas (D-30) — preguntar al equipo]

# 3. Fechas clave

Tabla 2. Fechas clave

| Fecha | Qué | Estado |
| --- | --- | --- |
| 16-10-2026 | Entrega de los documentos en Word | ✅ fijada |
| 02-11-2026 | Corte de la vía B si no había autorización firmada | Superado: los documentos están firmados |
| 07-11-2026 | Punto de no retorno: sin un ticket ejecutado solo contra un equipo real al cerrar S3, se activa la contingencia | 🟡 |
| 01 al 09-12-2026 | Cierre académico y ensayos | 🟡 |
| 10-12-2026 | Fin del contrato del servidor | 🟡 |
| Por definir | Instalación en la farmacia | [POR CONFIRMAR: fecha de instalación de los agentes en la farmacia — preguntar al equipo] |

# 4. Tareas por integrante y dependencias

Las tareas siguientes salen de «Tareas por integrante» (14-10-2026) y del repositorio. No incluyen lo que ya está en develop.

## 4.1 Nicolás Zamora — detección e infraestructura

Tabla 3. Tareas pendientes de Nicolás

| Tarea | Bloquea a | Estado |
| --- | --- | --- |
| Reconectar y ordenar NetBird | Administración por red privada; respaldo hacia su PC | ⏳ |
| Cambiar las tres contraseñas de Wazuh | Seguridad del servidor | ⏳ |
| Confirmar el Active Response automático apagado | SOAR-EXECUTE como único actuador | ⏳ |
| systemctl is-enabled docker y prueba de reinicio con los cinco contenedores | Disponibilidad (R-02) | ⏳ |
| Cerrar el enrolamiento y publicar sólo el 1514 | Instalación de agentes | 🟡 PR #7 abierto |
| Subir infra/wazuh/docker-compose.yml.example sin secretos | Configuración versionada | 🟡 PR #7 abierto |
| Reglas de sobre F1 a F6 en infra/wazuh/reglas/ | RF-02; clasificación candidata | 🟡 PR #8 abierto |
| Desactivar el VNC de Contabo cuando no se use | Seguridad | ⏳ |
| Laboratorio EP-WKS-01 y EP-SRV-01 con agente y grupo propio | Hito S1; todo el flujo de punta a punta | ⏳ |
| Dominio para los agentes y la consola | SOAR-CONSOLE con TLS | ⏳ |

## 4.2 Rodrigo Riveros — persistencia y ejecución

Tabla 4. Tareas pendientes de Rodrigo

| Tarea | Bloquea a | Estado |
| --- | --- | --- |
| Respaldo en feat/e2-respaldo: pg_dump diario y restauración probada con la cadena íntegra | R-01; prueba completa del laboratorio | ⏳ |
| Guardar los secretos del servidor en el gestor | R-05 | ⏳ |
| Acordar con Patricio la conexión de los servicios a la base y la entrega de contraseñas | SOAR-VALIDATE conectado | ⏳ |
| Capa de acceso a la base para VALIDATE y EXECUTE | Hito S2 | ⏳ |
| SOAR-EXECUTE: traducción a Active Response y temporizadores | Hito S2 | ⏳ |
| SOAR-NOTIFY y SOAR-CONSOLE | Hito S3 (aprobación de nivel 3) | ⏳ |
| Ancla externa del último hash | R-14 | ⏳ |
| Motivo de aprobación vencida, si se acepta D-34 | Plazo del nivel 3 | ❓ |
| Revertir su rol en NetBird o acordar un respaldo | R-06 | ⏳ |

## 4.3 Patricio González — decisión y medición

Tabla 5. Tareas pendientes de Patricio

| Tarea | Bloquea a | Estado |
| --- | --- | --- |
| Medir los 12 casos de frontera y los 10 de inyección contra el modelo | Ajuste de las reglas de desempate; evidencia de ESC-04 | ⏳ |
| Elegir el modelo definitivo, midiendo con Wazuh y PostgreSQL corriendo | RNF-01 (latencia) | ⏳ |
| Catálogo definitivo (cierre de la versión de trabajo 0.1) | Hito S3 | ⏳ |
| SOAR-VALIDATE como servicio: lectura de alertas, base y API | Hito S2 | ⏳ |
| Lista de exclusión, contadores, cortacircuito y mapa de severidad | Chequeos 4 a 6 con valores reales | ❓ |
| Pruebas ESC-04 (inyección) y ESC-05 (motor caído) | Evidencias comprometidas | ⏳ |
| 150 casos etiquetados y línea base sin IA | Hito S5 | ⏳ |

# 5. Estimación de esfuerzo

El equipo no ha registrado estimaciones de esfuerzo por tarea ni horas trabajadas, salvo la jornada del 08-10-2026 de Rodrigo (de 18:24 a 19:50, hora de Chile). [POR CONFIRMAR: estimación de esfuerzo por tarea o por sprint y capacidad semanal de cada integrante — preguntar al equipo]

«Propuesta» de método para S3 en adelante, coherente con la planificación ágil del libro (Pantaleo y Rinaudo, cap. 18):

1.	Estimar cada tarea de «Tareas por integrante» en puntos relativos (1, 2, 3, 5 u 8), comparándola con una tarea ya terminada de referencia. Por ejemplo, el esquema de SOAR-AUDIT.

2.	Sumar los puntos comprometidos en cada sprint y compararlos con los terminados (velocidad).

3.	Ajustar el alcance del sprint siguiente según la velocidad real, no según la deseada.

4.	Registrar la estimación y el resultado en el informe de avance (documento 08).

# 6. Punto de no retorno y contingencia

Punto de no retorno: 07-11-2026. Si al cerrar S3 no hay un ticket ejecutado solo contra un equipo real, se activa la contingencia.

Contingencia: se presenta el laboratorio local (LAB-01, con el dominio Samba) como producto de la Fase 1 y el trabajo en la nube como prueba de concepto. Para eso, LAB-01 y LAB-AD-01 no se tocan (D-06). [POR CONFIRMAR: si existe la etiqueta v0.4.0-laboratorio en el repositorio anterior y si la contingencia con LAB-01 sigue vigente — preguntar al equipo]

Tabla 6. Señales de alerta antes del punto de no retorno

| Señal | Umbral | Acción |
| --- | --- | --- |
| Laboratorio sin alertas | Al 19-10-2026 (cierre de S2) | Reasignar apoyo a Nicolás |
| SOAR-EXECUTE sin ejecutar una acción real | Al 26-10-2026 | Reducir S3 a las medidas de nivel 0 y 1 |
| Latencia sobre 60 s con todos los servicios | En la medición de S2 | Elegir el modelo 3B o ajustar el plazo |

Las señales y sus umbrales son «Propuesta».

# 7. Decisiones pendientes que afectan el plan

•	Fecha de instalación en la farmacia.

•	Confirmación de la contingencia al 07-11-2026.

•	Si los playbooks serán de varios pasos.

•	Pedir a la farmacia sus datos: equipos, lista de exclusión y correos de contacto para el aviso a las personas afectadas. [PENDIENTE: posterior a la instalación en la farmacia — datos de equipos, lista de exclusión y correos para el aviso a las personas afectadas]

•	Aceptación de la propuesta D-34.

El aprobador del nivel 3 ya no se pide a la farmacia: aprueba el equipo (D-31).

# 8. Referencias

Pantaleo, G., y Rinaudo, L. ([POR CONFIRMAR: año y edición, tomados de la portada del libro — preguntar a Patricio]). Ingeniería de software. Alfaomega.

Equipo Kronos AI. (2026). Kronos AI — Contexto maestro para la redacción de documentos (versión 2.1, 14-10-2026) [Documento interno].

Equipo Kronos AI. (2026). soarai2026/kronos-ai [Repositorio privado, rama develop]. GitHub.

Riveros, R. (2026). Registro de trabajo KRO-LOG-RR-2026-10-08 [Documento interno].